## 1. So sánh App ↔ Zalo
SO SÁNH: APP BÁO THẾ NÀO ↔ ZALO GỬI THẾ NÀO
Rà thẳng từ source ngày 05/08/2026 · app v5.9 · 23 người · 18 loại thông báo đang chạy. Cột K màu vàng để bạn ghi ý kiến.
🔴 NGAY = bắn trong 60 giây · 🟡 GỘP = chờ 8 phút gom chung 1 tin · ⚪ CHỈ APP = không tốn tin Zalo
⚠️ BẢNG NÀY LÀ HIỆN TRẠNG NGÀY 05/08/2026 (app v5.9–v6.0). Tiêu đề tin nay đã chuyển hết sang TIẾNG ANH và có thêm kênh 🔵 BẢN TIN 08:00. Hiện trạng mới nhất ở sheet «6. Ma trận kênh 24-08».
# | Sự kiện phát sinh | Người nhận | APP BÁO THẾ NÀO | ZALO GỬI THẾ NÀO | Kênh | Tiêu đề tin Zalo | Dòng "việc phải làm" | kind / zk | Nguồn trong code | ★ Ý KIẾN CỦA BẠN | ✅ ĐÃ LÀM 05/08/2026
NHÓM A — CẦN NGƯỜI NHẬN BẤM XÁC NHẬN (app giữ ở mục «Việc chờ xác nhận» cho tới khi bấm)
A1 | Quản lý/thư ký sửa ô LỊCH THỰC TẾ của một người | Nhân viên bị đổi ca | Nằm ở «Việc chờ xác nhận», chuông đỏ, 2 nút Xác nhận / Huỷ. status=pending nên KHÔNG bao giờ tự dọn cho tới khi bấm. | Bắn ngay 1 tin riêng cho đúng người đó. Thân tin: dòng "ngày : mã cũ → mã mới" + tên người sửa. | 🔴 NGAY | 📅 LỊCH LÀM VIỆC THAY ĐỔI | Vào app xác nhận hoặc huỷ thay đổi này. | kind:'schedChange' | 06-calendar.js:271
A2 | A gửi đơn đổi ca với B | Nhân viên B | Việc chờ xác nhận của B. Chưa bấm thì hàng duyệt đơn hiện cảnh báo cho quản trị. | Bắn ngay cho B. Thân tin: tên người xin đổi + ngày. | 🔴 NGAY | 🔄 CÓ NGƯỜI XIN ĐỔI CA VỚI BẠN | Vào app xác nhận hoặc từ chối. | kind:'swapConfirm' | 13-portal.js:1362
A3 | A gửi đơn tăng ca có nhờ người OT cover | Người được nhờ cover | Việc chờ xác nhận của người cover. | Bắn ngay. Thân tin: tên người nhờ + ngày. | 🔴 NGAY | 🙋 BẠN ĐƯỢC NHỜ LÀM OT COVER | Vào app nhận hoặc từ chối OT cover. | kind:'coverConfirm' | 13-portal.js:1370 | Bổ sung thêm mục thông báo cho quản trị duyệt đơn khi có đơn ap thì gửi tới người đầu tiên phải duyệt + Hoàng Trung, sau khi duyệt thì mới gửi thông báo tới người duyệt cuối là Kim Ji Min. Zalo Bot thì gửi tin là thông báo nội dung có đơn cần duyệt với các thông tin chi tiết của đơn, tích hợp luôn tin báo cho người cần cover đồng ý như vậy vẫn là 1 tin nhưng sẽ bao hàm hơn | Đã làm. Đơn mới → tin apprNeed gửi cấp duyệt đầu tiên + Hoàng Trung, kèm NGUYÊN chi tiết đơn. Lời mời xác nhận OT cover / đổi ca được GỘP vào chính tin đó (cờ nz trong js/13-portal.js) nên vẫn đúng 1 tin nhưng bao hàm hơn: có thêm dòng '⚠️ <tên> has not accepted the OT cover yet.'
A4 | Quản trị ĐỔI người cover sang người khác | Người cover MỚI | Việc chờ xác nhận của người mới. | Bắn ngay cho người mới (người cũ nhận tin C7). | 🔴 NGAY | 🙋 BẠN ĐƯỢC NHỜ LÀM OT COVER | Vào app nhận hoặc từ chối OT cover. | kind:'coverConfirm' | 08-requests.js:112
NHÓM B — KẾT QUẢ DUYỆT ĐƠN (đều đi chung kind:'info', phân biệt bằng zk · nguồn chung 08-requests.js:885 · gửi cho empId+byId+withId, TRỪ người vừa bấm)
B1 | Field Engineer duyệt xong, đơn chờ cấp trên | Các bên liên quan | Hiện trong tab Thông báo, có chấm "chưa xem". Không cần bấm gì. | KHÔNG GỬI — quy tắc R1 bỏ tin trạng thái trung gian. Đây là chỗ cắt lớn nhất (~135 tin/tháng). | ⚪ CHỈ APP | — | — | zk:'fe' | 08-requests.js:885
B2 | Cấp Trung TẠM DUYỆT, chờ Quản lý người Hàn chốt | Các bên liên quan | Hiện trong tab Thông báo + ô lịch tạm. | KHÔNG GỬI — tin trung gian, R1. | ⚪ CHỈ APP | — | — | zk:'provapproved' | 08-requests.js:885 | Bổ sung thêm mục thông báo khi đơn được duyệt theo từng mức trên app tới người có liên quan, zalo bot thì nhắn tin khi Hoàng Trung phê duyệt và 1 tin nhắn khi Kim Ji Min phê duyệt (trên phần mềm có chức năng chuyển quyền phê duyệt sang người khác cho vị trí Kim Ji Min trong trường hợp ông ấy nghỉ phép) | Đã làm. Mỗi lần đơn qua một cấp là 1 tin Zalo: FE duyệt → tin cho Hoàng Trung; Hoàng Trung duyệt → tin 'FINAL APPROVAL REQUIRED' cho Kim Ji Min; Kim Ji Min chốt → tin 'REQUEST APPROVED'. Trong app thì mọi cấp đều báo cho các bên liên quan như cũ. Chức năng chuyển quyền phê duyệt cho vị trí Kim Ji Min: tab Dữ liệu → 🔑 Uỷ quyền phê duyệt cấp cuối (công tắc bật/tắt).
B3 | Đơn được DUYỆT chính thức | Các bên liên quan | Tab Thông báo + tính vào chuông qua unseenDecisions (so mốc lastSeen). | Bắn ngay. Thân tin dùng lại nguyên câu app đã dựng, chỉ bỏ emoji đầu dòng. | 🔴 NGAY | ✅ ĐƠN ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT | (không có — tin kết quả) | zk:'approved' | 08-requests.js:885 | Bổ sung chi tiết nội dung đơn | Đã làm. Tin kết quả nay in đủ: người đứng đơn + mã NV + tổ, loại đơn, từng ngày với mã ca cũ → mới (hoặc khung giờ OT), tổng giờ / số ngày phép, người đổi ca, người OT cover kèm tình trạng, lý do, ghi chú, ai gửi lúc nào, và dải các cấp đã duyệt.
B4 | Đơn bị TỪ CHỐI | Các bên liên quan | Như trên. | Bắn ngay. | 🔴 NGAY | ❌ ĐƠN BỊ TỪ CHỐI | Xem lý do trong app và làm lại đơn nếu cần. | zk:'rejected' | 08-requests.js:885
B5 | Đơn bị HUỶ DUYỆT (đã duyệt rồi rút lại) | Các bên liên quan | Như trên. | Bắn ngay — lịch đi làm vừa bị đổi ngược. | 🔴 NGAY | ↩️ ĐƠN ĐÃ BỊ HUỶ DUYỆT | Kiểm tra lại lịch đi làm trong app. | zk:'revoked' | 08-requests.js:885
B6 | Đơn bị HUỶ bởi người khác | Các bên liên quan | Như trên. | Xếp hàng, gộp 8 phút — không gấp bằng B3–B5. | 🟡 GỘP | 🗑️ ĐƠN ĐÃ BỊ HUỶ | (không có) | zk:'cancelled' | 08-requests.js:885
NHÓM C — PHẢN HỒI HAI CHIỀU GIỮA NHÂN VIÊN (kind:'info' + zk)
C1 | Nhân viên HUỶ thay đổi lịch mà bạn vừa tạo | Người tạo thay đổi (QL/thư ký) | Tab Thông báo, có chấm chưa xem. | Xếp hàng gộp 8 phút. | 🟡 GỘP | ⚠️ NHÂN VIÊN HUỶ THAY ĐỔI LỊCH BẠN TẠO | (không có) | zk:'schedDecline' | 13-portal.js:253
C2 | Quản lý THU HỒI thay đổi lịch đã gửi | Nhân viên | Tab Thông báo. | Bắn ngay — NV có thể đã gửi đơn theo thay đổi đó rồi. | 🔴 NGAY | ↩️ THAY ĐỔI LỊCH ĐÃ BỊ THU HỒI | Nếu bạn đã gửi đơn theo thay đổi này, vào app huỷ đơn. | zk:'schedRevoke' | 13-portal.js:228
C3 | B ĐỒNG Ý đổi ca | Người xin đổi (A) | Tab Thông báo. | KHÔNG GỬI — tin tốt xuôi chiều, không cần làm gì. | ⚪ CHỈ APP | — | — | zk:'swapOk' | 13-portal.js:265
C4 | B TỪ CHỐI đổi ca | Người xin đổi (A) | Tab Thông báo. | Bắn ngay — A phải tìm người khác gấp. | 🔴 NGAY | ❌ ĐỔI CA BỊ TỪ CHỐI | Vào app chọn người khác. | zk:'swapNo' | 13-portal.js:277
C5 | Người cover NHẬN lời nhờ | Người nhờ (A) | Tab Thông báo. | KHÔNG GỬI — tin tốt xuôi chiều. | ⚪ CHỈ APP | — | — | zk:'coverOk' | 13-portal.js:292
C6 | Người cover TỪ CHỐI | Người nhờ (A) | Tab Thông báo. | Bắn ngay — không chọn người khác thì đơn kẹt. | 🔴 NGAY | ❌ OT COVER BỊ TỪ CHỐI | Vào app chọn người cover khác. | zk:'coverNo' | 13-portal.js:306
C7 | Bị GỠ khỏi vai trò OT cover | Người cover CŨ | Tab Thông báo. | Xếp hàng gộp — họ đã sắp lịch cá nhân theo đó rồi. | 🟡 GỘP | ℹ️ BẠN ĐÃ ĐƯỢC GỠ KHỎI VAI TRÒ OT COVER | (không có) | zk:'coverRemoved' | 08-requests.js:107
NHÓM D — SỰ KIỆN TRÊN LỊCH
D1 | Quản trị bấm gửi một sự kiện trên lịch | Theo phạm vi: tất cả / theo ca / chọn tay | Tab Thông báo của TỪNG người, status=sent nên tự dọn sau ~2 kỳ. | ⚠️ ĐANG SAI: gọi 1 lần cho MỖI người → 23 hàng đợi → 23 tin Y HỆT NHAU vào cùng 1 chat. Xem tab 2 và ZALO-BOT.md mục 3.1. | 🟡 GỘP | 📢 THÔNG BÁO CHUNG | (không có) | kind:'event' | 20-events.js:135
KHÔNG BAO GIỜ SINH THÔNG BÁO — cả app lẫn Zalo (thiết kế sẵn có, không liên quan Zalo)
· | Sửa LỊCH GỐC (tab Lịch làm việc) | 04-schedule.js không có lệnh newNotif nào. Chỉ lịch THỰC TẾ mới báo.
· | Tạo đơn mới | Đơn chỉ sinh thông báo lúc DUYỆT. Người vừa bấm luôn bị loại khỏi danh sách nhận.
· | Admin tự tạo rồi tự duyệt đơn của mình | Sinh 0 thông báo.
· | Sửa ô lịch thực tế về đúng mã chuẩn / cùng mã cũ / xoá ô / sửa dòng của chính mình | 4 điều kiện bỏ qua ở 06-calendar.js:257–272. Đây là lý do test hay tưởng "hỏng".

## 2. Cơ chế gửi (2 luồng)
CƠ CHẾ GỬI — HAI LUỒNG CHẠY SONG SONG
Cả hai đều bắt đầu từ ĐÚNG MỘT hàm: newNotif() ở js/13-portal.js:100. Đây là điểm thắt duy nhất — đừng mở đường thứ hai.
Bước | LUỒNG 1 — CHUÔNG TRONG APP | LUỒNG 2 — TIN ZALO | ★ Ý KIẾN CỦA BẠN
1. Kích hoạt | Code gọi newNotif({kind,to,...}) — 13 chỗ gọi trong app. | Y HỆT — cùng một lời gọi đó.
2. Ghi dữ liệu | Ghi vào S.notifs[id] trong bộ nhớ, rồi save() đồng bộ lên Firebase nhánh notifs. | newNotif gọi tiếp zaloEnqueue(n) ở js/21-notify.js. Hàm này ghi 1 hàng vào Firebase nhánh zaloQueue/<notifId> — nhánh NGOÀI đối tượng S nên không máy nào tải về, không phình localStorage.
3. Lọc | Không lọc. Mọi thông báo đều vào app. | LỌC MẠNH. Tra bảng ZALO_CHANNEL / ZALO_INFO_CHANNEL. Trả về null (⚪) là dừng, không ghi gì. Cũng dừng nếu: tắt Zalo (S.settings.zaloOff), thiếu n.to/n.id, không tra được nhân viên, thân tin rỗng.
4. Dựng chữ | Giao diện tự dựng khi hiển thị, đọc trực tiếp từ object. | TRÌNH DUYỆT dựng sẵn chữ (hàm zaloLines) rồi mới ghi hàng đợi — vì trình duyệt có sẵn tên người, mã ca, ngày. Máy chủ chỉ ghép lại và gửi.
5. Vận chuyển | Không có. Firebase đẩy realtime tới mọi máy đang mở app. | Google Apps Script "LPGT Zalo Bot" chạy trigger MỖI PHÚT, đọc zaloQueue qua service-account, gửi HTTPS tới bot-api.zapps.me rồi XOÁ hàng đã gửi.
6. Độ trễ | Tức thì (realtime listener). | 🔴 NGAY: ≤ 60 giây. 🟡 GỘP: 8 phút (BATCH_WAIT_MIN) rồi mới bắn 1 tin gộp.
7. Gộp tin | Không gộp. Mỗi thông báo 1 dòng. | Gộp theo khoá (người nhận + khoá nhóm + tiêu đề). Khoá nhóm: reqResult / sched / swap / cover / event / misc.
8. Giờ im lặng | Không có. | 21:30–06:30 chặn tin 🟡 (tin 🔴 vẫn đi). ⚠️ Ca đêm N làm 20:00–08:00 hiện KHÔNG được miễn trừ.
9. Chống trùng | Khoá là uid() ngẫu nhiên. | Khoá hàng đợi CHÍNH LÀ notifId → một thông báo chỉ vào hàng đợi đúng 1 lần (quy tắc R6).
10. Người nhận thấy gì | Chấm đỏ trên chuông + mục «Việc chờ xác nhận» + tab Thông báo. | Tin nhắn Zalo: dòng tiêu đề → thân tin → dòng "việc phải làm" → link app.
11. Khi hỏng | App hỏng thì không ai nhận được gì. | zaloEnqueue bọc kín try/catch, im lặng trả về. Zalo hỏng thì app chạy y như cũ. RÀNG BUỘC BẮT BUỘC — giữ nguyên.
12. Tắt/bật | Không tắt được. | S.settings.zaloOff = true là tắt sạch, app không mất gì. Hàm zaloSetOn(false).
13. Dọn dẹp | pruneOldNotifs() giữ ~62 ngày (~2 kỳ công). Tin đang chờ xác nhận thì giữ mãi. | Apps Script xoá bản ghi ngay sau khi gửi → nhánh luôn gần như rỗng.
14. Đích đến | Đúng người, trong app. | ⚠️ HIỆN TẤT CẢ ĐỔ VÀO MỘT CHAT DUY NHẤT. Chưa có liên kết từng người → chuyện cá nhân (kết quả duyệt đơn, đổi ca) cả nhà máy đọc được.
SƠ ĐỒ
Trình duyệt (GitHub Pages — KHÔNG chứa token)
│ ghi
▼
Firebase RTDB shiftwork_v2/zaloQueue/<notifId>
│ Apps Script quét mỗi 60 giây
▼
Google Apps Script "LPGT Zalo Bot" ← NƠI DUY NHẤT giữ bot token
│ HTTPS
▼
Zalo Bot API ──▶ một chat
VÌ SAO PHẢI CÓ APPS SCRIPT (đã thử và xác nhận, đừng làm lại)
· | bot-api.zapps.me KHÔNG trả header Access-Control-Allow-Origin → MỌI trang web đều bị trình duyệt chặn. Bắt buộc có nơi gọi hộ phía máy chủ.
· | Repo public trên GitHub Pages. Token nằm trong repo = người ngoài gửi tin giả danh công ty ("đơn đã duyệt", "đổi ca gấp") tới toàn bộ nhân viên.
· | Không bao giờ để chuỗi "zalo" trong ĐƯỜNG DẪN file: proxy cơ quan giết js/21-zalo.js bằng HTTP 499. Đổi tên thành js/21-notify.js là hết. Tên hàm thì vô tư.

## 3. Tab quản trị mẫu tin
CÂU HỎI CỦA BẠN: THÊM TAB ĐỂ TỰ SỬA MẪU TIN — CÓ KHẢ THI KHÔNG?
TRẢ LỜI: KHẢ THI, VÀ DỄ HƠN BẠN NGHĨ. Chữ nghĩa của tin KHÔNG nằm trong Apps Script — nó nằm trong js/21-notify.js phía trình duyệt, tức là app tự dựng câu chữ rồi mới đẩy sang. Máy chủ chỉ ghép và gửi. Nên chỉ cần chuyển 4 bảng hằng số đó vào S.settings là sửa được ngay trong app, KHÔNG phải deploy lại Apps Script.
Thành phần | Hiện đang ở đâu | Mức độ "code cứng" | Chuyển sang sửa được trong app — cách làm | ★ Ý KIẾN CỦA BẠN
Tiêu đề tin (19 dòng) | const ZALO_TITLE — js/21-notify.js:90 | 🟢 DỄ — chỉ là bảng chuỗi tĩnh, không có logic | Đọc từ S.settings.zaloTpl[zk].title, thiếu thì rơi về hằng số hiện tại. 1 ô nhập/loại.
Dòng "việc phải làm" | const ZALO_ACTION — js/21-notify.js:107 | 🟢 DỄ — bảng chuỗi tĩnh | Y hệt trên: S.settings.zaloTpl[zk].action. 1 ô nhập/loại.
Kênh 🔴/🟡/⚪ từng loại | ZALO_CHANNEL + ZALO_INFO_CHANNEL — js/21-notify.js:49 & 61 | 🟢 DỄ — chỉ 3 giá trị now / batch / null | Ô chọn 3 lựa chọn. ĐÂY LÀ NÚT VẶN GIÁ TRỊ NHẤT: bật/tắt từng loại tin mà không đụng code.
Khoá gộp | const ZALO_GROUP_KEY — js/21-notify.js:81 | 🟢 DỄ — bảng chuỗi tĩnh | Ô chọn trong danh sách khoá có sẵn.
Bật/tắt toàn cục | S.settings.zaloOff — đã có sẵn | ✅ ĐÃ LÀ DỮ LIỆU RỒI | Chỉ cần gắn 1 công tắc vào giao diện. Hàm zaloSetOn() có sẵn.
Thân tin | function zaloLines() — js/21-notify.js:173 | 🟡 VỪA — có switch/case và gọi hàm tra tên, định dạng ngày | Đổi sang mẫu chuỗi + biến thay thế: {name} {empId} {date} {oldCode} {newCode} {reqType} {by} {reason} {eventTitle} {link}. Thay bằng lệnh thay chuỗi thuần. TUYỆT ĐỐI KHÔNG eval bất cứ thứ gì đọc từ settings — đó là lỗ hổng thực thi mã.
Giờ im lặng, thời gian gộp | BATCH_WAIT_MIN / QUIET_FROM / QUIET_TO — Code-MOI.gs:66-68 | 🔴 KHÓ HƠN — nằm trong Apps Script, sửa phải mở script.google.com | Hai cách: (a) chấp nhận sửa tay trong Apps Script, mỗi năm vài lần — rẻ nhất; (b) đẩy 3 số này vào Firebase nhánh zaloCfg, Apps Script đọc mỗi lượt quét. Cách (b) tốn ~20 dòng, làm sau cũng được.
Đích gửi (chat nào) | Properties của Apps Script | 🔴 KHÓ — và phụ thuộc việc liên kết từng người | Chưa làm được cho tới khi có liên kết OTP (ZALO-BOT.md mục 3.3). Đừng đưa vào bản đầu.
LỘ TRÌNH ĐỀ XUẤT — ra bản CHỈ ĐỌC trước, rồi mới cho sửa
Bước | Làm gì | Công sức | Vì sao theo thứ tự này | ★ Ý KIẾN CỦA BẠN
B1 | Tab "Thông báo Zalo" chỉ-đọc: liệt kê 19 loại, hiện tiêu đề/thân/việc-phải-làm/kênh đang dùng + công tắc bật-tắt toàn cục. | ~nửa buổi | Bạn NHÌN THẤY thứ sẽ gửi trước khi có quyền sửa. Bắt được lỗi chữ nghĩa trước khi nó tới 23 người.
B2 | Cho sửa KÊNH (🔴/🟡/⚪) từng loại. Lưu vào S.settings.zaloTpl. | ~nửa buổi | Đây là nút vặn giá trị nhất và an toàn nhất — sai cũng chỉ là gửi thừa/thiếu tin, không vỡ chữ nghĩa.
B3 | Cho sửa TIÊU ĐỀ và DÒNG VIỆC-PHẢI-LÀM. | ~nửa buổi | Chuỗi tĩnh, không có biến, không thể sai cú pháp.
B4 | Cho sửa THÂN TIN bằng biến {…} + ô xem trước bằng dữ liệu mẫu + nút "gửi thử cho tôi". | ~1 buổi | Phần duy nhất có thể viết sai (gõ nhầm tên biến). Xem trước + gửi thử là lưới an toàn.
B5 | Nút "Khôi phục mặc định" cho từng loại và cho tất cả. | ~1 giờ | Bắt buộc. Không có nó thì không ai dám bấm sửa.
RỦI RO PHẢI CHẶN
R-a | Sửa mẫu tin xong người khác không tải lại app → mỗi máy dựng chữ một kiểu. | Chấp nhận được: settings đồng bộ qua Firebase realtime, chỉ lệch vài giây.
R-b | Gõ sai tên biến, ví dụ {ten} thay vì {name}. | Ô xem trước phải bôi đỏ biến không nhận diện được, và CHẶN lưu.
R-c | Xoá sạch nội dung mẫu → zaloLines trả rỗng → tin bị nuốt im lặng. | Chặn lưu khi thân tin rỗng. Đây là lỗi khó phát hiện nhất vì không có thông báo lỗi.
R-d | Ai cũng sửa được. | Giới hạn ở quyền quản trị, và ghi lại ai sửa gì lúc nào.
R-e | Đưa mã thực thi vào mẫu tin. | Chỉ dùng thay chuỗi thuần. Không eval, không new Function, không innerHTML.

## 4. Việc còn nợ + câu cần chốt
VIỆC CÒN NỢ VÀ CÂU CẦN BẠN CHỐT
Xếp theo giá trị trên công sức. Ba việc đầu KHÔNG cần sửa app — chỉ sửa Apps Script, không phải đẩy folder lên GitHub.
⚠️ Q1–Q5 dưới đây đặt ra ngày 05/08/2026 và vẫn CHƯA ai trả lời. Bốn câu mới của đợt rà 24/08/2026 (Q6–Q9) nằm ở sheet «8. Đề xuất + chốt».
# | Việc | Vì sao đáng làm | Ghi chú kỹ thuật | ★ Ý KIẾN / ƯU TIÊN CỦA BẠN
A — SỬA CÁI ĐANG SAI
P1 | Gộp fan-out: 1 sự kiện lịch đang đẻ ra 23 tin y hệt nhau vào cùng 1 chat. | Lãng phí lớn nhất đang chạy. 23 tin trùng làm người ta tắt tiếng bot — rồi tin "đơn bị từ chối" cũng không ai đọc. | Thêm vân tay nội dung fp = hash(group+title+lines) khi ghi hàng đợi; doTick_ gộp theo fp khi đích là chat nhóm. GIỮ Ở APPS SCRIPT, không đưa về trình duyệt — 23 trình duyệt không thể thống nhất cái gì nên gộp. | ✅ ĐÃ LÀM 05/08/2026 — vân tay fp ở js/21-notify.js + ONE_CHAT_DEDUPE trong doTick_. Nhớ DEPLOY LẠI Apps Script.
B — THÔNG BÁO MỚI (nhóm E trong kế hoạch gốc)
E1 | Bản tin đơn chờ duyệt, 11:00 và 16:30. | Hiện app KHÔNG báo gì cho người duyệt khi có đơn tới — họ chỉ biết khi mở tab Duyệt đơn. Nhu cầu chưa đáp ứng lớn nhất. | Trigger giờ trong Apps Script đọc S.requests + reqNextLevel. Danh sách rỗng thì KHÔNG gửi gì (quy tắc R5). Không cần sửa app. | ✅ ĐÃ LÀM theo hướng KHÁC (tốt hơn bản tin 2 lần/ngày): báo NGAY mỗi khi đơn chuyển sang cấp mới, kèm nguyên chi tiết đơn. Không cần trigger giờ, không có bản tin rỗng. Nếu vẫn muốn thêm bản tin 11:00/16:30 thì trả lời Q2.
E2 | Đơn gấp — OT/đổi ca cho hôm nay hoặc mai → gửi ngay. | Không chờ bản tin được vì ca sắp vào. | So r.from với hôm nay lúc tạo đơn. Gửi cho người duyệt đang tới lượt.
E5 | Cảnh báo thiếu quân khi một ngày rơi dưới minD/minN/minO. | Thông báo DUY NHẤT có hậu quả vận hành thật ở kho LPG. Mọi thứ khác chờ được vài phút. | Kiểm tra sau mỗi lần sửa lịch/duyệt đơn. Gửi nhóm ngay.
E7 | Bản tin nhân sự 06:00 mỗi sáng cho nhóm: ai ca D, ai ca N, ai cover, quân số so với định mức. | Làm nhóm chat có ích với cả người không mở app. | Suy hoàn toàn từ dữ liệu app đã có. Không cần liên kết từng người.
E4 | Nhắc chốt kỳ, ngày 18–19: ai còn ngày đã làm OT mà chưa có đơn. | Giá trị cao, ít ồn, mỗi tháng 1 lần. | Đọc lịch thực tế + S.requests.
E3 | Nhắc đơn ế (chờ quá lâu) — đúng 1 lần, không lặp. | Rẻ, làm chung trigger với E1.
E6 | Nhắc lời nhờ cover chưa ai trả lời — đúng 1 lần. | Rẻ, làm chung trigger với E1.
E8 | Tổng hợp suất cơm hôm sau đăng nhóm ("mai: thêm 7 suất tối"). | Tiết kiệm cho nhà bếp một cuộc gọi. | js/19-meal.js đã tính sẵn, không phải tính thêm gì.
E9 | Báo cáo hạn mức hằng tuần: đã gửi bao nhiêu tin, tỷ lệ so với 3.000. | Giữ kênh trung thực và bắt sớm vòng lặp điên. | zaloStat/<YYYY-MM> Apps Script đã ghi sẵn.
E10 | Xác nhận in phiếu. | S.printLog đã có nhưng không ai được báo khi phiếu được in. | Một dòng đăng nhóm.
C — QUY TẮC CHỐNG SPAM CHƯA CÀI XONG
R3 | Huỷ tin Zalo nếu người ta đã đọc trong app rồi. | ❌ CHƯA CÀI | App phải lưu mốc lastSeen của TỪNG người; Apps Script so trước khi gửi. Cần sửa app.
R4 | Giờ im lặng 21:30–06:30. | ⚠️ NỬA VỜI | Đang chặn tin 🟡. Nhưng ca đêm N làm 20:00–08:00 — với họ 21:30 là ĐANG LÀM VIỆC, không phải đang ngủ. Chưa miễn trừ. Xem câu Q1 bên dưới.
R5 | Không bao giờ gửi bản tin rỗng. | — chưa có bản tin nào | Cài cùng lúc với E1.
R1 | Bỏ tin trạng thái trung gian (fe, provapproved). | ✅ ĐÃ CÀI | Chỗ cắt lớn nhất: ~135 tin/tháng.
R2 | Cửa sổ gộp 8 phút theo (người nhận + khoá nhóm). | ✅ ĐÃ CÀI | BATCH_WAIT_MIN = 8 ở Code-MOI.gs.
R6 | Chống trùng — khoá hàng đợi chính là notifId. | ✅ ĐÃ CÀI
D — CÂU CẦN BẠN CHỐT (chưa ai trả lời — điền vào cột E)
Q1 | Ca đêm N làm 20:00–08:00. Giờ im lặng 21:30–06:30 có nên miễn trừ cho họ không? | ĐỀ XUẤT: miễn trừ. Với người ca N, 21:30 là đang làm việc chứ không phải đang ngủ — chặn tin lúc đó là chặn đúng lúc họ cần nhất. | Apps Script phải tra ca của người nhận trong ngày hôm đó trước khi quyết định chặn. | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY
Q2 | Người duyệt nhận bản tin mấy lần một ngày? | ĐỀ XUẤT: 2 lần — 11:00 và 16:30. Không có đơn chờ thì không gửi gì. |  | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY
Q3 | Bạn (GM) có muốn bản tin tổng hợp riêng cuối ngày không? | ĐỀ XUẤT: có — 17:00, tóm tắt đơn phát sinh trong ngày. |  | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY
Q4 | Ưu tiên làm liên kết 1-1 (OTP) trước hay để sau? | ĐỀ XUẤT: SAU. Ba việc P1/E1/E5 không cần liên kết mà giá trị cao hơn. Nhưng chừng nào chưa liên kết thì kết quả duyệt đơn của từng người cả nhà máy vẫn đọc được — đây là câu về quyền riêng tư, bạn quyết. | doPost trong Code-MOI.gs chỉ cần phân tích câu lệnh "LK <mã NV> <OTP>". Webhook đã chạy sẵn và đã nhận được tin 1-1 → phần khó đã xong. | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY
Q5 | Ngân sách tin: bao nhiêu tin/người/tháng là chấp nhận được? | ĐỀ XUẤT: ~16. Gói free 3.000 tin/tháng KHÔNG phải giới hạn — uy tín của kênh mới là. Bot ping 25 lần/tháng toàn chuyện vặt thì bị tắt tiếng. | 23 người × 16 = 368 tin/tháng ≈ 12% hạn mức free. | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY

## 5. Đã làm 05-08-2026
ĐÃ LÀM NGÀY 05/08/2026 — APP v6.0
Làm theo các ô ý kiến K9, K13, K14 trong tab 1, cộng hai yêu cầu nói miệng: chuyển quyền phê duyệt của Kim Ji Min, và đổi màn Duyệt đơn sang dạng bảng.
# | Việc | Làm ở đâu | Chi tiết | Cần lưu ý
1 | Uỷ quyền phê duyệt cấp cuối (thay Kim Ji Min) | js/01-core.js · js/10-account.js · index.html | Tab Dữ liệu → thẻ 🔑 Uỷ quyền phê duyệt cấp cuối: chọn người + công tắc Bật/Tắt + ô ghi lý do. Bật lên thì người đó CHỐT đơn chính thức y như Kim Ji Min. Dữ liệu: S.settings.kmgrDelegate, đồng bộ Firebase realtime. | CHỈ chuyển quyền DUYỆT — không kèm quyền sửa lịch gốc hay sửa tài khoản. Phải TỰ TẮT khi Kim Ji Min đi làm lại (đây là công tắc, không tự hết hạn). Đang bật thì đầu màn Duyệt đơn hiện băng cam nhắc, ai cũng thấy.
2 | Màn Duyệt đơn dạng bảng 12 cột (PC) | js/08-requests.js · css/app.css | ☑ · Ngày gửi · Nhân viên · Tổ · Loại đơn · Ngày áp dụng · Nội dung (mã ca cũ → mới / khung giờ) · Con số (giờ OT, ngày phép) · Cover / Đổi với · Trạng thái + cấp đang chờ · In · Thao tác. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp (nhớ lựa chọn theo từng người). Bấm dòng để bung chi tiết đầy đủ. | Điện thoại GIỮ NGUYÊN dạng thẻ như cũ — bảng không chứa hết thông tin trên màn nhỏ. App tự đổi qua lại ở mốc bề ngang 767px, kể cả khi xoay máy.
3 | Báo cho NGƯỜI DUYỆT là có đơn đang chờ | js/08-requests.js · js/13-portal.js | Mỗi lần đơn chuyển sang một cấp mới thì cấp đó được báo (app + Zalo): gửi đơn → cấp đầu + Hoàng Trung · FE duyệt → Hoàng Trung · Hoàng Trung duyệt → Kim Ji Min (hoặc người đang được uỷ quyền). | Trước đây app KHÔNG báo gì cho người duyệt, họ chỉ biết khi tự mở tab Duyệt. Ba tin này THAY cho hai tin trạng thái trung gian cũ (fe, provapproved) nên tổng số tin không tăng.
4 | Gộp lời mời xác nhận vào tin cần duyệt | js/13-portal.js · js/21-notify.js | Đơn có nhờ OT cover / xin đổi ca thì lời mời xác nhận KHÔNG bắn tin Zalo riêng nữa; nó thành hai dòng cảnh báo ngay trong tin "cần duyệt". Trong app thì người được nhờ VẪN nhận thông báo có nút bấm như cũ. | Đúng ý ô K9: vẫn 1 tin nhưng bao hàm hơn. Riêng trường hợp quản trị ĐỔI người cover sang người khác thì người mới vẫn nhận tin Zalo riêng.
5 | Chi tiết đơn trong mọi tin Zalo | js/21-notify.js | Hàm zReqLines() dựng: người đứng đơn + mã NV + tổ · loại đơn · từng ngày kèm mã ca cũ → mới hoặc khung giờ OT · tổng giờ / ngày phép · người đổi ca · người OT cover + tình trạng · người bảo lãnh · lý do · ghi chú · ai gửi lúc nào · dải cấp đã duyệt. | Quá 5 ngày thì gộp "… and N more day(s)" cho tin khỏi dài. Đơn đã bị xoá khỏi dữ liệu thì rơi về câu tóm tắt cũ, không nuốt tin.
6 | Toàn bộ tin Zalo sang TIẾNG ANH | js/21-notify.js | ZALO_TITLE, ZALO_ACTION và toàn bộ thân tin viết bằng tiếng Anh. Ngày viết "Wed 19/08/2026", giờ viết "14:32 05/08/2026". | Giao diện app VẪN song ngữ Việt/Anh như cũ — hai thứ tách biệt. Tên người, mã ca, mã NV, ngày tháng giữ nguyên vì là dữ liệu chứ không phải câu chữ.
7 | Gộp fan-out — việc P1 trong tab 4 | js/21-notify.js · zalo-gas/Code-MOI.gs | Trình duyệt ghi vân tay fp = băm(nhóm+tiêu đề+thân+việc-phải-làm) lên mỗi hàng đợi. Apps Script (cờ ONE_CHAT_DEDUPE) gộp các gói cùng fp, chỉ gửi 1. | Một sự kiện lịch cho 23 người nay tốn 1 TIN THAY VÌ 23. Cần DEPLOY LẠI Apps Script thì mới ăn. Khi nào làm liên kết 1-1 thì đặt ONE_CHAT_DEDUPE = false.
8 | Giữ thông báo để gửi gộp 1 lần (nút 🔕/🔔 ở Lịch thực tế) | js/06-calendar.js · js/21-notify.js · index.html · css/app.css | Vào Lịch → chế độ Thực tế → bấm 🔕 Giữ thông báo, sửa lịch bao nhiêu người tuỳ ý, xong bấm 🔔 Gửi thông báo. Mỗi ô ghi theo khoá "mã NV¦ngày" nên sửa lại chỉ ĐÈ LÊN — luôn báo đúng trạng thái CUỐI CÙNG. Ô nào sửa rồi trả về đúng chỗ cũ thì tự rụng khỏi danh sách. Lúc gửi: trong app mỗi người nhận đúng 1 việc chờ xác nhận, Zalo tốn ĐÚNG 1 tin gộp nhóm theo người. | Lịch VẪN ghi và đồng bộ bình thường — chỉ hoãn phần THÔNG BÁO. Chống quên 3 lớp: băng đỏ nhấp nháy ở mọi tab kèm số đếm; hỏi lại khi đăng xuất; hỏi lại khi đóng tab. S.settings.schedHold đồng bộ realtime nên quản trị khác cũng thấy và bấm gửi hộ được. Có nút "Bỏ, không báo" khi chỉ sửa nhầm rồi sửa lại.

## 6. Ma trận kênh 24-08
MA TRẬN KÊNH TIN ZALO — HIỆN TRẠNG 24/08/2026
Rà thẳng từ mã nguồn ngày 24/08/2026 · app ?v=87 · js/21-notify.js + js/08-requests.js + zalo-gas/Code-MOI.gs. Bảng này THAY THẾ sheet «1. So sánh App ↔ Zalo» (bảng đó là hiện trạng 05/08/2026, tiêu đề còn tiếng Việt).
🔴 NGAY = ≤60 giây, KHÔNG áp giờ im lặng · 🟡 GỘP = chờ 8 phút, CÓ áp giờ im lặng 21:30–06:30 · 🔵 BẢN TIN = gom về 08:00 hôm sau (phải có người mở app) · ⚪ CHỈ APP = không tốn tin Zalo
# | Mã tin (kind / zk) | Sự kiện phát sinh | Người nhận | Kênh | Tiêu đề gửi đi (tiếng Anh) | Dòng "việc phải làm" | Nhóm gộp | Nguồn trong code | ★ Ý KIẾN CỦA BẠN
NHÓM A — CẦN NGƯỜI NHẬN BẤM XÁC NHẬN
A1 | kind:'schedChange' | Quản lý / thư ký sửa ô LỊCH THỰC TẾ của một người | Nhân viên bị đổi ca | 🔴 NGAY | 📅 SHIFT CHANGED | Confirm in app | sched | 06-calendar.js:366 emitSchedChange
A2 | kind:'swapConfirm' | A gửi đơn đổi ca với B | Nhân viên B | 🔴 NGAY | 🔄 SWAP REQUEST | Accept / decline in app | swap | 13-portal.js:1965 — gắn nz:1, nội dung đã gộp vào tin apprNeed
A3 | kind:'coverConfirm' | Đơn tăng ca có nhờ người OT cover | Người được nhờ cover | 🔴 NGAY | 🙋 OT COVER REQUEST | Accept / decline in app | cover | 13-portal.js:1983 · 08-requests.js:280 — nz:1
A4 | zk:'schedBulk' | Quản lý bấm 🔕 Giữ, sửa lịch nhiều người, rồi bấm 🔔 Gửi | Từng người bị sửa lịch | 🔴 NGAY | 📅 SCHEDULE UPDATED — n people / m changes | Confirm in app | sched | 06-calendar.js:482 schedHoldFlush
NHÓM B — KẾT QUẢ DUYỆT ĐƠN (đều đi chung kind:'info', phân biệt bằng zk)
B1 | zk:'fe' | Field Engineer duyệt xong, đơn lên cấp trên | Các bên liên quan | ⚪ CHỈ APP | — | — | — | Quy tắc R1 — bỏ tin trạng thái trung gian
B2 | zk:'provapproved' | Section Chief duyệt (v7.9: đây LÀ đã duyệt) | Các bên liên quan | ⚪ CHỈ APP | — (đi chung zk:'approved') | — | — | 08-requests.js:1645 notifyReqParties — zk đổi thành 'approved'
B3 | zk:'approved' | Đơn được duyệt | Các bên liên quan | 🔴 NGAY hoặc 🔵 BẢN TIN | ✅ APPROVED | (không có) | reqResult | 21-notify.js:840 digestApplies — ⚠️ đơn ot/multi/late/wt bị hạ xuống bản tin 08:00, đơn nghỉ phép/đổi ca bắn ngay. Xem L2.
B4 | zk:'rejected' | Đơn bị từ chối | Các bên liên quan | 🔴 NGAY | ❌ REJECTED | Submit a new request if needed | reqResult | Cố ý giữ NGAY: bị từ chối mà biết muộn thì đi làm thừa
B5 | zk:'revoked' | Huỷ duyệt một đơn đã duyệt | Các bên liên quan | 🔴 NGAY | ↩️ APPROVAL WITHDRAWN | (không có) | reqResult | Cố ý giữ NGAY — lịch vừa bị đổi ngược
B6 | zk:'cancelled' | Đơn bị huỷ | Các bên liên quan | 🟡 GỘP hoặc 🔵 BẢN TIN | 🗑️ REQUEST CANCELLED | (không có) | reqResult | Cũng bị digestApplies hạ kênh như B3
B7 | zk:'final' | Quản lý người Hàn ghi nhận đơn đã duyệt | Các bên liên quan | ⚪ CHỈ APP | — | — | — | Không báo "đã duyệt" hai lần cho cùng một đơn
NHÓM C — PHẢN HỒI HAI CHIỀU GIỮA NHÂN VIÊN
C1 | zk:'schedDecline' | Nhân viên TỪ CHỐI thay đổi lịch | Người tạo thay đổi | 🟡 GỘP | ⚠️ CHANGE DECLINED | (không có) | sched | 13-portal.js:536
C2 | zk:'schedRevoke' | Quản lý THU HỒI thay đổi lịch đã gửi | Nhân viên | 🔴 NGAY | ↩️ CHANGE WITHDRAWN | (không có) | sched | 13-portal.js:490
C3 | zk:'swapOk' | B đồng ý đổi ca | Người xin đổi (A) | ⚪ CHỈ APP | — | — | — | Tin tốt xuôi chiều — không cần làm gì
C4 | zk:'swapNo' | B từ chối đổi ca | Người xin đổi (A) | 🔴 NGAY | ❌ SWAP DECLINED | Choose another colleague | swap | 13-portal.js:560
C5 | zk:'coverOk' | Người cover nhận lời nhờ | Người nhờ (A) | ⚪ CHỈ APP | — | — | — | Tin tốt xuôi chiều
C6 | zk:'coverNo' | Người cover từ chối | Người nhờ (A) | 🔴 NGAY | ❌ OT COVER DECLINED | Assign another colleague | cover | 13-portal.js:589
C7 | zk:'coverRemoved' | Bị gỡ khỏi vai trò OT cover | Người cover CŨ | 🟡 GỘP | ℹ️ OT COVER REMOVED | (không có) | cover | 08-requests.js:270
NHÓM D — SỰ KIỆN TRÊN LỊCH
D1 | kind:'event' | Quản trị bấm gửi một sự kiện trên lịch | Theo phạm vi: tất cả / theo ca / chọn tay | 🟡 GỘP | 📢 ANNOUNCEMENT | (không có) | event | 20-events.js:210 — fan-out 23 tin nay đã được hộp gửi gộp thành 1 (zaloOutMergeFp)
NHÓM E — BÁO CHO NGƯỜI DUYỆT
E1 | zk:'apprNeed' | Đơn chuyển sang một cấp duyệt mới | Cấp đang chờ + Hoàng Trung | 🔴 NGAY hoặc 🔵 BẢN TIN | 📥 APPROVAL REQUIRED — <cấp> | Approve in app | apprNeed | 08-requests.js:1613 notifyApprovers — ⚠️ 1 thông báo cho MỖI người duyệt, cùng reqId. Nguồn của L1.
E2 | zk:'finalNote' | Mời Quản lý người Hàn ghi nhận (v8.1: MỌI việc của cấp cuối) | Quản lý người Hàn / người được uỷ quyền | 🔵 BẢN TIN 08:00 | 🧾 FOR REVIEW | (cố ý không có) | finalNote | 08-requests.js:1613 · gói riêng dựng bằng dgReviewLines() — có lọc trùng reqId
NHÓM G — LỊCH ĐÀO TẠO
G1 | kind:'training' | Xếp / sửa một buổi đào tạo | Người đi học + cấp duyệt | 🟡 GỘP | 🎓 TRAINING SCHEDULE | See the training schedule in app | training | 22-training.js:608 · 8 người sinh 8 thông báo nhưng chỉ tốn 1 tin Zalo
TỔNG: 22 loại tin · 17 loại có gửi Zalo · 11 / 17 đang ở kênh 🔴 NGAY · 3 loại (apprNeed / approved / cancelled) ĐỔI KÊNH tuỳ loại đơn

## 7. Điểm loạn 24-08
ĐIỂM GÂY LOẠN — 12 MỤC, XẾP THEO MỨC ĐỘ
Rà ngày 24/08/2026 trên bản ?v=87. Cột "Sửa bằng" trỏ sang sheet «8. Đề xuất + câu cần chốt».
NẶNG = người dùng thấy ngay mỗi ngày · LỖI MÃ = mã chạy sai so với ý định · THIẾT KẾ = mã chạy đúng ý định nhưng ý định gây rối · NHỎ = hiếm gặp / là giới hạn đã biết
# | Mức | Điểm loạn | Ở đâu trong code | Nguyên nhân | Hệ quả thấy được | Sửa bằng | ★ Ý KIẾN CỦA BẠN
L1 | NẶNG | Bản tin 08:00 lặp lại y nguyên một đơn nhiều lần | js/21-notify.js:1049 digestBuild() | notifyApprovers() sinh 1 thông báo cho MỖI người duyệt; notifyReqParties() sinh 1 cho MỖI bên liên quan. Tất cả cùng reqId và lines dựng từ chính đơn nên giống hệt nhau. Kênh NGAY thoát nhờ zaloOutMergeFp gộp trùng vân tay, nhưng sổ chờ digest KHÔNG có bước lọc trùng nào — digestBuild chỉ nối các khối bằng "— — —". | Một đơn OT có 2 Field Engineer + Hoàng Trung → khối dòng của đơn đó xuất hiện 3 LẦN trong 📥 DAILY DIGEST. Tệ hơn: DIGEST_MAX_LINES=60 bị dòng lặp ăn hết, dòng "… and N more line(s)" cắt mất ĐƠN THẬT ở cuối. (Gói finalNote thoát nạn vì dgReviewLines() có sổ seen[id].) | Đ1
L2 | NẶNG | Cùng một loại tin: lúc bắn ngay, lúc để sáng mai | js/21-notify.js:840 digestApplies() · DIGEST_REQ_TYPES | Kênh của 'approved' khai là NGAY, nhưng digestApplies() hạ xuống BẢN TIN khi đơn thuộc ot/multi/late/wt. Quyết định "gấp hay không gấp" đang dựa vào LOẠI ĐƠN, trong khi người đọc chỉ nhìn thấy LOẠI TIN. | 15:00 duyệt đơn nghỉ phép → ✅ APPROVED tới ngay. 15:00 duyệt đơn tăng ca → ✅ APPROVED tới 08:00 SÁNG MAI. Tiêu đề giống hệt nhau. Không ai trong nhóm suy ra được luật, và bắt đầu bỏ qua tin. | Đ2, Đ3
L3 | NẶNG | Ba đồng hồ chạy song song, không cái nào biết cái nào | Code-MOI.gs:66–68 · js/21-notify.js:145 DIGEST_HOUR | NGAY: ≤60 giây, KHÔNG áp giờ im lặng. GỘP: 8 phút, CÓ áp giờ im lặng nên tin sinh lúc 22:00 nằm chờ tới 06:30 rồi bung một cụm. BẢN TIN: 08:00 và chỉ chạy khi có người mở app. Thêm: giờ im lặng đo bằng Session.getScriptTimeZone() của Apps Script, digestDayKey() đo bằng đồng hồ MÁY NHÂN VIÊN — hai đồng hồ. | Bốn cụm tin mỗi ngày ở bốn thời điểm khác nhau, hai trong số đó không đoán trước được: cụm 06:30 (batch tồn đêm) + cụm 08:00 (bản tin) + tin lẻ cả ngày + tin đêm (NGAY không bị chặn). Đây là cảm giác "loạn" rõ nhất. | Đ2, Đ10
L4 | LỖI MÃ | zaloOutMergeSame chỉ gộp được tin trùng tiêu đề với tin ĐẦU TIÊN | js/21-notify.js:692 | Dòng: if(!lead¦¦lead.title!==it.title){ if(!lead)byKey[k]=it; out.push(it); return; } — khi lead ĐÃ CÓ mà tiêu đề khác, `it` được đẩy ra ngoài nhưng KHÔNG BAO GIỜ được ghi vào byKey. Tin thứ ba cùng tiêu đề với `it` lại đem so với lead → lại lệch → lại tách. | Mỗi khoá tos¦group¦pri¦bcast chỉ gộp được đúng MỘT tiêu đề. Phép gộp thứ ba — cái đáng lẽ dồn nhiều việc của cùng một người thành một tin nhiều mục — gần như không chạy. | Đ5
L5 | THIẾT KẾ | Tiêu đề mang số liệu động phá mọi phép gộp phía sau | js/21-notify.js:510 zaloTitle() · Code-MOI.gs:386 | zaloFp() băm group¦title¦lines¦action; Apps Script gộp theo to¦group¦title. Cả hai ĐỀU lấy tiêu đề. Nhưng tiêu đề lại chứa số đếm và tên cấp: "— 3 people / 7 changes", "— Section Chief", "· 5 item(s) · 12/08". | "📅 SCHEDULE UPDATED — 3 people / 7 changes" và "… / 8 changes" thành 2 tin. "📥 APPROVAL REQUIRED — Section Chief" và "— Field Engineer" cũng thành 2 tin cho cùng một đơn. | Đ4
L6 | THIẾT KẾ | Bốn kiểu xưng người nhận trong cùng một chat | Code-MOI.gs:452 buildText_() · zaloAudienceName() | Mọi tin đổ vào MỘT chat nhóm duy nhất, nên dòng "👤 Tên" không còn là "gửi cho ai" mà là "tin này nói về ai" — mà nó chỉ xuất hiện khi bcast=0. | Bốn kiểu chạy song song: "👤 Tên" · "For: A · B · C" · "3 employees" · không có dòng nào. Người đọc không có chỗ cố định để dò xem tin có liên quan tới mình không. | Đ6
L7 | THIẾT KẾ | Mỗi tin đính kèm link app ở cuối | Code-MOI.gs:461 | var url = prop_("APP_URL"); if (url) out.push(url); — không có điều kiện nào. | Zalo dựng khung xem trước cho mỗi link. 30 tin một ngày là 30 khung xem trước chen giữa nội dung thật; chat dài gấp đôi lượng thông tin thật. Link chỉ có nghĩa ở tin cần bấm vào app. | Đ7
L8 | THIẾT KẾ | 17 emoji tiêu đề, không nhóm được bằng mắt | js/21-notify.js:215 ZALO_TITLE + 4 tiêu đề digest | 📥 🧾 📅 🔄 🙋 📢 🎓 ✅ ❌ ↩️ 🗑️ ⚠️ ℹ️ — mỗi mã một emoji riêng, không có quy ước "emoji này = nhóm việc này". | Cuộn nhanh trên điện thoại không phân biệt được ↩️ CHANGE WITHDRAWN với ↩️ APPROVAL WITHDRAWN. Mất hẳn lợi thế lớn nhất của emoji: liếc một giây là biết tin thuộc loại nào. | Đ8
L9 | LỖI MÃ | digestStale không soi lại approved và cancelled | js/21-notify.js:903 | Hàm chỉ xét 'apprNeed' (đơn còn pending không) và 'finalNote' (cấp cuối ký chưa). Mục 'approved' nằm sổ chờ gần 17 tiếng mà không ai soi lại. | Đơn OT duyệt chiều nay, huỷ duyệt tối nay → sáng mai vẫn được báo "✅ APPROVED". | Đ9
L10 | NHỎ | Đẩy lại cùng một thông báo ở hai lượt flush có thể ra hai tin | js/21-notify.js:707 zaloFlush() | Khoá hàng đợi là it.notifIds[0]. Lần flush đầu tin bị gộp dưới khoá của một notif khác; lần sau nó không bị gộp và ghi hàng mới theo chính notifId của nó. Hai hàng cùng tồn tại. | Sửa đi sửa lại một ô lịch qua nhiều cửa sổ 4 giây có thể ra tin trùng. Hiếm nhưng có thật. | —
L11 | NHỎ | ONE_CHAT_DEDUPE chỉ gộp trong cùng một lượt quét | Code-MOI.gs:403 | Nó chỉ soi những hàng ĐẾN LƯỢT trong lượt tick này. Hai tin trùng nội dung tới cách nhau 61 giây thì đều thoát. | Đây là lưới an toàn, KHÔNG phải cơ chế gộp. Đừng tính nó vào bài toán gom tin. | —
L12 | NHỎ | zaloOutMergeSched ép mọi tin cuộn về kênh NGAY | js/21-notify.js:628 | host.pri='now' gán cứng. | Tin lịch vốn ở kênh GỘP mà lọt vào cùng bó thì bị nâng lên gửi ngay, kể cả trong giờ im lặng. | Đ2

## 8. Đề xuất + chốt
ĐỀ XUẤT CHỈNH + BỐN VIỆC CẦN BẠN CHỐT
Nguyên tắc dẫn đường: người đọc phải ĐOÁN ĐƯỢC khi nào tin tới, và MỘT VIỆC CHỈ ĐƯỢC NÓI MỘT LẦN. Mọi mục dưới đây phục vụ đúng hai câu đó. Xếp theo thứ tự nên làm.
Chưa sửa dòng mã nào — chờ bạn duyệt. Điền ý kiến vào cột màu vàng.
# | Việc | Làm gì cụ thể | Sửa ở đâu | Sửa được điểm loạn | ★ DUYỆT / Ý KIẾN
A — LÀM ĐƯỢC NGAY, KHÔNG CẦN BẠN QUYẾT GÌ
Đ1 | Bản tin 08:00 lọc trùng trước khi nối dòng | Trong digestBuild(), gom các mục cùng reqId (hoặc cùng fp nếu không có reqId) thành MỘT khối, đúng cách dgReviewLines() đang dùng sổ seen[id]. Danh sách người nhận gộp thành một dòng "For: …" nếu cần. | js/21-notify.js:1049 · ~10 dòng | L1
Đ5 | Sửa zaloOutMergeSame + gộp theo group thay vì title | Luôn ghi byKey[k]=it khi chưa có mục nào cùng tiêu đề. Sau khi làm Đ4 (tiêu đề cố định) thì bỏ hẳn điều kiện so tiêu đề — cùng group là cùng loại việc. | js/21-notify.js:692 · 2 dòng | L4
Đ9 | Mở digestStale cho approved và cancelled | Thêm: 'approved' lỗi thời khi đơn không còn status==='approved'. ('cancelled' đã có nhánh 'req' lo khi đơn bị xoá hẳn.) | js/21-notify.js:903 · ~4 dòng | L9
Đ7 | Link app chỉ in ở tin cần bấm vào app | Điều kiện: chỉ push APP_URL khi first.action có giá trị. Tin kết quả duyệt, thông báo chung, bản tin sáng không cần link — cắt được khoảng một nửa số khung xem trước trong chat. | Code-MOI.gs:461 · 1 dòng · CẦN DEPLOY LẠI APPS SCRIPT | L7
Đ8 | Rút emoji về 5 nhóm, khớp đúng với khoá group | 📅 lịch & ca · 📥 cần duyệt · ✅ kết quả đơn (❌ khi xấu) · 🙋 nhờ người / xác nhận · 📢 thông báo chung. Liếc một giây là biết tin thuộc nhóm nào; chi tiết để chữ nói. | js/21-notify.js:215 ZALO_TITLE | L8
B — ĐỔI CƠ CHẾ, CẦN BẠN CHỐT MỤC C TRƯỚC
Đ2 | Rút còn HAI nhịp: GẤP và BẢN TIN — bỏ hẳn kênh GỘP 8 phút | GẤP (≤60 giây, CÓ áp giờ im lặng) — chỉ việc mà biết muộn là đi làm sai giờ: schedChange, schedBulk, schedRevoke, swapConfirm, coverConfirm, swapNo, coverNo, rejected, revoked. /// BẢN TIN (gom 08:00, và 16:00 nếu chọn 2 lần/ngày) — mọi thứ giấy tờ: apprNeed, approved, cancelled, finalNote, coverRemoved, schedDecline, event, training. /// Kênh GỘP 8 phút hiện không gom được gì thật — nó chỉ làm tin tới trễ một cách ngẫu nhiên. | ZALO_CHANNEL + ZALO_INFO_CHANNEL (js/21-notify.js:49–161) + Code-MOI.gs | L2, L3, L12
Đ3 | Bỏ DIGEST_REQ_TYPES — kênh quyết theo LOẠI TIN, không theo loại đơn | Sau Đ2 thì digestApplies() chỉ còn một việc: tin có thuộc nhóm BẢN TIN không. Hết cảnh cùng tiêu đề "✅ APPROVED" mà đơn nghỉ phép tới ngay còn đơn OT tới sáng mai. | js/21-notify.js:840 · xoá được cả hằng DIGEST_REQ_TYPES | L2
Đ4 | Tiêu đề CỐ ĐỊNH — số liệu động chuyển xuống dòng đầu thân tin | "📅 SCHEDULE UPDATED" thay vì "📅 SCHEDULE UPDATED — 3 people / 7 changes"; số người/số ô thành dòng đầu của thân tin. Tương tự với cấp duyệt của apprNeed và đuôi "· 5 item(s) · 12/08" của bản tin. Cả zaloFp lẫn khoá gộp của Apps Script lập tức chạy đúng trở lại. | js/21-notify.js:510 zaloTitle() + digestBuild() | L5
Đ6 | Một kiểu xưng người nhận duy nhất | Chat là chat chung nên bỏ hẳn "👤". Thay bằng đúng một quy ước: tin cần ai đó bấm thì dòng thứ hai là "Cần: <tên>" (hoặc danh sách tên); tin chỉ để biết thì không ghi tên người nhận — tên đã nằm trong dòng dữ liệu rồi. | Code-MOI.gs buildText_() + zaloAudienceName() · CẦN DEPLOY LẠI | L6
Đ10 | Một đồng hồ duy nhất | Đặt cứng Asia/Ho_Chi_Minh ở Apps Script thay vì Session.getScriptTimeZone(), và cho DIGEST_HOUR đọc giờ theo cùng múi thay vì giờ máy nhân viên. Nếu không, hai máy ở hai cấu hình giờ khác nhau sẽ hiểu khác ngày. | Code-MOI.gs:466 + js/21-notify.js digestDayKey() | L3
C — BỐN VIỆC CẦN BẠN CHỐT (điền vào cột F)
Q6 | Mấy bản tin gom một ngày? | A: một — 08:00. B: hai — 08:00 và 16:00. |  | ĐỀ XUẤT: B — đơn gửi buổi sáng không phải chờ tới hôm sau mới có ai duyệt. | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY
Q7 | Đơn nghỉ phép / đổi ca duyệt xong: báo ngay hay vào bản tin? | A: ngay — vì đổi lịch đi làm thật. B: vào bản tin — thống nhất với OT. |  | ĐỀ XUẤT: A, nhưng khi đó tiêu đề phải KHÁC HẲN tin OT để người đọc thấy được luật. | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY
Q8 | Giờ im lặng 21:30–06:30 có áp cho tin GẤP không? | A: có — im hẳn. B: không — đổi ca gấp 22h vẫn phải tới. |  | ĐỀ XUẤT: A với ngoại lệ — tin của hôm nay hoặc ngày mai thì phá lệ gửi luôn, tin của ngày kia trở đi giữ tới 06:30. (Liên quan Q1 cũ ở sheet 4: ca đêm N làm 20:00–08:00.) | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY
Q9 | Có giữ dòng "👤 Tên" không? | A: bỏ hẳn. B: giữ, đổi thành "Cần: <tên>" và chỉ ở tin phải bấm. |  | ĐỀ XUẤT: B — vẫn cần một chỗ cố định để dò tên, nhưng chỉ ở tin phải bấm. | ← TRẢ LỜI VÀO Ô NÀY
NẾU CHỈ LÀM ĐƯỢC MỘT VIỆC: làm Đ1. Khoảng 10 dòng mã, không đụng Apps Script, không đổi hợp đồng dữ liệu, và cắt ngay phần lặp thấy rõ nhất mỗi sáng.